Planejamento de Entrega do Projeto RodaGest

Versão do documento: 1.0.0

Período planejado: fevereiro de 2026 até o início de junho de 2026

Autor: Kadmiel Tavares

1. Introdução

Este documento apresenta o planejamento de entrega do projeto RodaGest, organizado em sprints semanais, considerando o início das atividades no começo de fevereiro de 2026 e a continuidade do desenvolvimento até o início do mês de junho de 2026. O objetivo deste planejamento é distribuir as atividades de forma progressiva, contemplando desenvolvimento, documentação, revisão e preparação para entrega.

2. Planejamento em Sprints Semanais

| Sprint | Período | Objetivo principal | Entregas previstas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 02/02/2026 a 08/02/2026 | Planejamento inicial do projeto, organização do ambiente de desenvolvimento e definição da estrutura base. | Plano inicial do projeto e organização da estrutura base. |
| Sprint 2 | 09/02/2026 a 15/02/2026 | Levantamento e consolidação dos requisitos do sistema, com revisão do escopo funcional do projeto. | Documento preliminar de requisitos atualizado. |
| Sprint 3 | 16/02/2026 a 22/02/2026 | Modelagem inicial da aplicação e organização dos artefatos de documentação do TCC. | Estrutura documental organizada e modelagem inicial definida. |
| Sprint 4 | 23/02/2026 a 01/03/2026 | Implementação da base de autenticação e estrutura inicial de navegação do sistema. | Autenticação básica e navegação principal estruturadas. |
| Sprint 5 | 02/03/2026 a 08/03/2026 | Desenvolvimento do módulo de clientes: cadastro, listagem e visualização. | Módulo de clientes com cadastro, listagem e visualização. |
| Sprint 6 | 09/03/2026 a 15/03/2026 | Continuação do módulo de clientes: edição, exclusão, paginação e busca. | Módulo de clientes finalizado com edição, exclusão, busca e paginação. |
| Sprint 7 | 16/03/2026 a 22/03/2026 | Desenvolvimento do módulo de estoque de rodas: cadastro e listagem. | Módulo de rodas com cadastro e listagem implementados. |
| Sprint 8 | 23/03/2026 a 29/03/2026 | Continuação do módulo de estoque de rodas: edição, visualização e exclusão. | Módulo de rodas com edição, visualização e exclusão implementados. |
| Sprint 9 | 30/03/2026 a 05/04/2026 | Implementação da movimentação de estoque de rodas e histórico de movimentações. | Movimentação de rodas com histórico e validações implementadas. |
| Sprint 10 | 06/04/2026 a 12/04/2026 | Padronização visual das telas e melhorias de experiência do usuário. | Padronização visual das telas principais. |
| Sprint 11 | 13/04/2026 a 19/04/2026 | Implementação das notificações do sistema e ajustes gerais de interface. | Sistema com notificações visuais e ajustes de feedback. |
| Sprint 12 | 20/04/2026 a 26/04/2026 | Desenvolvimento inicial do módulo de estoque de insumos. | Módulo inicial de insumos implementado. |
| Sprint 13 | 27/04/2026 a 03/05/2026 | Continuação do módulo de estoque de insumos e adaptação da lógica de movimentação. | Movimentação de insumos e ajustes do módulo implementados. |
| Sprint 14 | 04/05/2026 a 10/05/2026 | Desenvolvimento inicial do módulo de serviços. | Cadastro inicial de serviços implementado. |
| Sprint 15 | 11/05/2026 a 17/05/2026 | Continuação do módulo de serviços, incluindo edição e atualização de status. | Edição e atualização de status de serviços estruturadas. |
| Sprint 16 | 18/05/2026 a 24/05/2026 | Desenvolvimento inicial do módulo de notas e pagamentos. | Módulo inicial de notas e pagamentos implementado. |
| Sprint 17 | 25/05/2026 a 31/05/2026 | Continuação do módulo de notas e pagamentos com revisão dos fluxos principais. | Fluxos principais de notas e pagamentos revisados. |
| Sprint 18 | 01/06/2026 a 07/06/2026 | Elaboração e revisão dos documentos de requisitos e casos de uso. | Documentação principal revisada e alinhada ao sistema. |

Observação: O planejamento poderá ser ajustado conforme a evolução do desenvolvimento, a complexidade das funcionalidades e as necessidades de revisão da documentação do TCC.